## 3-1
附件2
2011-2013年科技类财政专项资金使用绩效评价指标表 （项目负责人）
一级指标 | 权重（%） | 二级指标 | 权重（%） | 三级指标 | 权重（%） | 指标名称 | 权重（%） | 指标说明 | 评分标准（每项指标自评分等于各要点得分值加总） | 评分 | 评分理由及依据 | 提供的佐证材料编号
绩效影响 | 50 | 前期准备 | 20 | 论证决策 | 7 | 论证决策 | 7 | 反映各项资金投入的结构是否合理，是否制定明确的实施方案，是否进行科学论证。 | 1.投入方向4分，申报项目符合专项资金管理办法以及项目指南有关规定，资金投向和结构相对合理，得满分，否则酌情扣分，扣完为止。
2.申报规范性3分，项目申报按照申报指南等规定的要求，且申报材料（如可行性分析报告或项目实施方案/计划等）完整、具体明确、合理可行的，得满分，否则酌情扣分，扣完为止。
|  |  |  | 目标设置 | 7 | 目标完整性 | 3 | 绩效目标设置是否全面体现资金属性，包括预定目标和延伸目标两个层次，是否设置量化指标。 | 1.目标完整1.2分，有根据专项资金属性和内容设置绩效目标，且目标多层次、全面完整得满分；目标层次不分明、不全面完整的，视情况给分1分；无目标得0分；
2.目标具体化1.8分，目标值能量化的有明确量化值，不能量化的有按总目标要求设置分层次、分阶段目标的，得满分；部分量化或不能量化的部分分层次、分阶段的，视情况得1～1.5分；无量化或不能量化的未分层次、分阶段的，得1分以下。
[6 empty] | 目标科学性 | 4 | 目标设置是否明确，合理、可行，是否针对资金内容和属性，体现政策意图。 | 1.目标相符得2分，目标与资金内容相符、子目标与总目标相符得满分；部分相符得1分，不相符得0分；
2.目标值合理得2分，合理可实现并提供论证依据得满分；合理但不能提供依据得1.5分，部分合理得1分，严重不合理的不得分。
|  |  |  | 保障措施 | 6 | 组织机构 | 3 | 保障资金实施的机构是否健全、分工明确及规范运行。 | 1.机构健全得1.5分，有设置或指定专门机构或部门负责，且有相关文件或资料证明的，得满分；无相关文件或资料证明的，得1分。
2.分工明确得1.5分，项目主持单位和合作单位或项目团队分工明确，责任清晰，且能提供运行记录的，得满分；否则酌情扣分。
[6 empty] | 制度措施 | 3 | 是否针对各专项制定了相应的资金管理办法、财务管理制度、采购招投标程序、验收办法等。 | 1.资金管理办法1分，执行省级或当地资金管理办法的，得满分，否则酌情扣分。
2.财务管理制度1分，项目单位制定了（项目）财务管理制度的得满分；参照执行国家、省相关财务管理制度的，得0.5分。
3.其他管理制度（如项目管理制度/管理规范文件、项目实施工作计划等）1分，制定相关项目管理具体制度、细则或方案的，得满分；无相关具体制度、细则或方案的，不得分。
|  | 资金管理 | 17 | 资金到位 | 5 | 资金到位 | 5 | 反映各专项资金到位和及时情况，包括省财政资金到位和各级配套资金到位。 | 1.资金到位3分，评分等于到位率*3分，到位率=实际到达项目单位省补助资金/计划安排或下达的省补助金额*100%
2.配套资金到位1分，评分等于到位率*1分，按要求无需配套但有配套的得满分；
3.到位及时性1分，省级与配套资金到位率均100%并且到位及时（从资金文件下达日开始计算30日内）得满分，资金到达地方同级财政视同到位，否则酌情扣分。
|  |  |  | 资金支付 | 4 | 资金支付 | 4 | 反映各专项资金的实际支出情况。 | 1.省补助资金支出情况2分，支出率=（省财政补助资金实际支出金额/省财政补助实际到位总金额）*100%，评分等于2分*支出率。
2.其他资金支出情况2分，支出率=（其他资金实际支出金额/其他资金实际到位总金额）*100%，评分等于2分*支出率，支出率超过100%按100%计算。
|  |  |  | 支出规范性 | 8 | 支出规范性 | 8 | 反映各专项资金支出流程是否规范，是否遵循国家相关财务法规，符合各级地方管理要求，支出凭证是否健全有效，账目记录是否清晰。 | 1.预算执行规范性2分，按项目预算或计划的内容、进度支付的，得满分，否则酌情扣分。
2.项目支出的合规性3分，资金支付方式、支付标准、支出内容等符合有关制度规定的得满分；超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣完为止。
3.账目清晰2分，项目主持单位和合作单位资金单独设账核算，或统一设置能清晰反映各类资金核算情况，科目使用规范的，得满分；账目不清晰或科目使用不规范的，视情节严重情况扣分，扣完为止。
4.凭证健全有效1分，凭证健全、支出票据合法有效的，得满分；无凭证或票据无效的，发现一份扣0.1分，扣完为止。
|  | 事项管理 | 13 | 实施程序 | 8 | 实施程序 | 8 | 反映资金实施过程是否规范，是否严格执行相应管理制度，包括按规定程序和要求实施（申报审批、采购招投标合法、项目调整合规、验收手续合格等）。 | 1.按规定程序或管理制度执行2分，根据项目要求规定实行政府采购、招投标、资金报账等的，得2分；未按要求实行的，则视情况酌情扣分。
2.按计划进度实施2分，按照项目实施方案或预算实施，且能相关阶段性实施情况报告或总结报告等资料的，得满分；若未按进度实施的，视情况酌情扣分，扣完为止。
3.按规定手续调整2分，按规定要求办理相关预算调整或项目调整，且或批准的，得满分；若按规定要求办理了相关调整手续，但尚未获得批复的，得1.5分；未办理任何相关调整手续的不得分。
4.按规定手续验收（总结）2分，已按要求完成验收手续，且取得验收结论的，得满分；已办理验收手续，尚未获得验收结论的，得1.5分；未办理验收手续的不得分。
[6 empty] | 项目监管 | 5 | 主管部门对项目的监督检查、督促落实、审核验收等情况。 | 有省级部门组织到项目单位监督审核占25分，有市县主管部门到项目单位监管审核占35分，有项目/用款单位自行监督检查占15分，资金下拨/支付及时占25分，均视具体情况评分，不能提供佐证材料相应扣分。
|  |  |  | 管理情况 | 5 | 项目监管执行情况 | 5 | 反映资金使用单位内部管理及自查情况。 | 项目/用款单位自行监督检查5分，不能提供检查报告、检查记录等佐证材料的则扣3分。
绩效表现 | 50 | 经济性 | 5 | 预算（成本）控制 | 5 | 预算（成本）控制 | 5 | 反映专项资金/项目是否按计划支出，完成相应目标及成本节约情况。 | 成本节约（超支）率=(预算总额-实际支出总额)/预算总额*100%，实际每超支5%扣1分，扣完为止；每节约5%加0.5分，超过5分计5分。
|  | 效率性 | 10 | 完成进度及质量 | 10 | 完成进度及质量 | 10 | 专项资金目标/项目实施的进度及完成情况，含完成质量等。 | 1.完成进度5分，按进度完成得满分；未完成的，得分=完工进度（%）*5分；未开工得0分；
2.完成质量5分，根据验收结果（验收报告或完成情况总结）和实际情况酌情评分。
|  | 效果性 | 30 | 社会经济效益 | 25 | 社会经济效益 | 25 | 项目实施直接产生和带动的社会经济效益 | 主要依据基础信息表中“绩效表现”的具体效果性基础信息项和证据核定得。预期总体目标或阶段性目标达到或超过预期效果，且相关佐证材料齐全并有效的，得20-25分；大部分预期总体目标或阶段性目标实现并达到预期效果，且部分佐证材料齐全并有效的，得18-20分；仅有小部分预期总体目标或阶段性目标达到预期效果的，或佐证材料不齐全、无效的，得10-15分；预期总体目标或阶段性目标未达到预期效果的，得10分以下。
|  |  |  | 可持续发展 | 5 | 可持续发展 | 5 | 后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等完善情况，及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展影响。 | 1.人员机构安排可持续得1分； 2.政策、制度可持续得1分； 3.管理机制（如管护和资金投入等）可持续得2分， 4.环境可持续得1分； 上述内容需提供有效的证明材料，否则酌情扣分。
|  | 公平性 | 5 | 公共属性 | 5 | 满意度 | 5 | 公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度。 | 评分=根据满意度调查结论（%）*5分
总分 | [6 empty] | 100 | 自评得分 |  | 0