关于2007年度市级科技计划项目

绩效评价工作的通知

汕府科〔2008〕105号

各区县科技局、各有关单位：

根据市财政局《关于做好财政支出项目自我绩效评价工作的通知》（汕市财评[2008]6号）要求，现就做好我市2007年度市级科技计划项目自我绩效评价有关工作通知如下：

一、高度重视、加强领导

科技项目绩效评价是加强科技经费的管理的一个重要途径，是科技项目计划执行的一个重要环节，也是监督科技经费使用的一个重要方式。各区县科技局必须高度重视，加强领导，积极组织力量，成立绩效评价工作小组，明确责任，认真组织，采取得力措施，切实做好对本区（县）范围内的科技项目绩效评价工作。各项目承担单位必须根据科技管理部门的统一部署和要求，以认真准确、客观事实的工作态度，做好本单位承担的科技项目绩效自评工作。本次评价结果将在一定范围内予以公布，并作为今后科技项目立项及经费安排的一个重要依据。对违反法律法规的，将按相关规定进行处理；对资金使用效果差劣的单位，将予以通报。

二、工作要求

（一）本次科技项目绩效评价主要是2007年度的科技项目。

（二）各项目承担单位必须按要求认真对承担项目执行的情况进行自查、自评，同项目合同书的目标和要求进行对比、总结，认真、客观、如实地填报《项目（用款）单位财政支出项目绩效评价自评报告表》。

（三）各项目承担单位必须同市科技局签订《承诺书》，对填报反映的材料和数据的真实性、完整性负责。

（四）自评时间和报送要求。各项目承担单位必须在9月20日前向市科技局办公室提交如下自评材料及其电子文档：

1、承诺书（附件一）；

2、项目绩效评价自评报告（编写提纲参考附件二）；

3、项目（用款）单位财政支出项目绩效评价自评报告表（附件三）；

4、科技计划项目合同书复印件；

5、项目结题的决（结）算审核报告；

6、有关项目资金管理办法及有关管理规定等。

以上材料按顺序以A4纸打印装订，一式三份上报。

为做好科技计划项目绩效评价工作，评价科技计划项目的绩效和作用，我局编制了科技计划项目基本情况评价表，请项目承担单位一并填写报送，一式一份。

（五）各区县科技局报送本区（县）绩效评价书面总结材料、自评汇总材料（一式二份）。

附件：

1、承诺书格式

2、项目绩效评价自评报告提纲

3、项目（用款）单位财政支出项目绩效评价自评报告表

4、2007年度市级科技计划项目基本情况评价表

汕头市科学技术局

二〇〇八年八月二十七日

（联系人：市科技局办公室 方东红；联系电话：88426650）

附件一：

承  诺  书

市科技局：

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》第4条及有关法律法规的规定，我单位对向市科技局提供的承担2007年汕头市科技计划项目《                       》的自我绩效评价资料承诺如下：

本单位负责人对上述科技项目自我绩效评价资料的真实性、完整性负责。

单  位（盖章）：

负责人（签名）：

日  期：

附件二 ：

项目绩效自评报告

（参考提纲）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

（二）项目立项情况

1、项目的实施依据；

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；

3、项目申报的可行性、必要性及其论证过程；

4、项目绩效总目标及阶段性目标情况；

5、项目预期投入情况；

6、预期主要的经济、政治和社会效益等。

二、项目评价工作过程

（一）评价工作组织情况；

（二）选用评价指标和评价方法的原则和依据；

（三）现场勘验、检查、核实的情况。

三、项目执行基本情况

（一）项目的进展及执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施；

（二）绩效总目标和阶段性目标的完成情况；

（三）项目总投入情况，包括财政拨款、自筹资金落实情况；

（四）项目的实际支出情况；

（五）项目财务管理状况；

（六）项目管理制度及执行情况。

四、项目绩效目标实现的自我评价（重点）

（一）评价绩效指标分析，包括项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析；

（二）绩效定性指标分析及详细文字说明，包括项目支出实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现；项目支出对环境影响和对社会的持续影响等；

（四）项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施；

（五）项目的后续工作安排和有关建议；

（六）其他需要说明的问题。

五、需与自评报告同时提交的相关材料

（一）项目验收报告；

（二）基建项目财务竣工结算审核报告；

（三）项目资金管理办法及有关管理规定；

（四）评价主管部门认为需要提供的其他相关材料。

项目（用款）单位填表说明

一、本表由项目（用款）单位填写，填报内容必须客观真实。

二、封面填写说明

（一）年度：项目评价工作具体实施的年份。

（二）评价类型：在项目所属类型的方框内打“√”，属于跨年度支出项目中期评价的选填“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的选填“项目完成结果评价”。

（三）评价项目名称：按市财政局预算批复文件的项目名称填写。

（四）评价项目编码：评价项目编码共18位。

1、支出口（第1-3位、共3位）。

7个业务科：001预算科（国库科），002综合规划科，003文教行政科，004农业科，005经济建设科， 006社会保障科， 007外经金融工贸科。

2、绩效评价指标类型（第4-5位、共2位）。

财政部统一的预算支出科目类级科目编码，要求与预算批复文件一致。如财政部制定《2006年政府预算收支科目》中的预算支出科目，01基本建设支出、02企业挖潜改造资金、05科技三项费用、07农业支出、08林业支出等。

3、评价类别（第6位）。

共4类：1自评，2财政部门评，3委托下级财政部门评，4委托中介机构评。

4、支出类别（第7位）。

共5类：1大额请款， 2跨年度，3转移支付，4一般支出，5综合。

5、地区类别（第8-10位、共3位）。

040市直部门，041龙湖区，042金平区，043濠江区，044潮阳区，045潮南区，046澄海区，047南澳县

6、年、月、日（第11—18位、共8位）。

填写本表的时间。

（五）项目（用款）单位法人代码：按照质量技术监督部门颁发的单位法人代码填写。

（六）评价项目主管单位：必须填写全称，不能省略。

（七）项目（用款）单位：必须填写全称，不能省略，须加盖单位公章。

三、表格填写说明

（一）基本情况

（1）项目本次评价时间：市财政资金下达（安排）年度。

（2）评价指标选用：根据市财政局、审计局、监察局、人事局联合印发的《关于印发〈汕头市财政支出绩效评价试行方案〉的通知》（汕市财评〔2006〕2号）的附件《汕头财政支出绩效评价指标体系》和可行性申报方案等选择合适的评价指标。

（3）评价方法选用：根据市财政局、审计局、监察局、人事局联合印发的《关于印发〈汕头市财政支出绩效评价试行方案〉的通知》（汕市财评〔2006〕2号）的规定选择合适的方法。

（4）材料报送质量：有否存在超时、漏填、错填等情况。

（二）项目资金安排和使用情况

（1）“合计”栏填列“中央和省财政资金”、“市财政资金”与“其他资金小计”之和；“其他资金小计”栏填列“市级以下财政资金”、“银行贷款”、“单位自筹”与“其他”之和。

（2）市财政资金投入乘数：指市财政资金所能带动的全部资金的倍数。

市财政资金投入乘数=项目投入资金总额/市财政投入金额。

（3）实际到位率（%）=本年度实际到位金额/本年度计划投入金额×100%。

（4）支出实现率（%）=本年度实际支出金额/本年度实际到位金额×100%。

（三）项目组织实施情况

（1）立项情况、实施情况。按照实际情况在相应的“□”划“√”；

（2）管理情况。填写执行、制定的管理办法名称及所采取的工作措施。

（3）调整内容及报批手续。填写项目实施过程中项目调整的理由、内容、原因及调整手续。

（4）完工验收情况：验收单位、验收结论等情况，如项目未完工或未进行验收请按实际情况填写。

（四）项目绩效目标及完成情况

经济效益：项目实施所产生的直接经济效益，并与立项目标的直接经济效益相比较，评价其实现程度。

社会效益：项目实施所产生的社会综合效益，并与立项计划社会效益目标相对比，评价其实现程度。

可持续性影响：项目实施后，对人、自然、资源等方面的可持续影响，并与立项计划可持续发展目标相对比，评价其实现程度。

支出效果率（%）=实际达到的效果/目标效益×100%。

（五）主管部门审核结论

由主管部门按审核的结论在评价结果前划“√”。无法评价是指自评报告基础资料不清晰、绩效目标及其实现情况不明确等。

四、对于无法填列的指标须以“／”填满，不得留空。

附件1：承诺书格式.doc

附件2：项目绩效自评报告（参考提纲）.doc

附件3：项目（用款）单位财政支出项目绩效评价自评报告表.xls

附件4：2007年度市级科技计划项目基本情况评价表.doc