## Sheet1
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
科研计划科 联系电话:82902813
项目申报 | 国家级项目 | 国家自然科学基金项目（另有重大研究计划及国际合作项目不定期申报） | bar: 1月 to 4月
国家重点基础研究发展计划（973计划）项目、国家高新技术研究计划（863计划）项目、国家科技重大支撑计划项目 | bar: 5月 to 10月
| 部级项目 | 教育部科技重点项目、教育部新世纪优秀人才资助计划 | bar: 7月 to 10月
霍英东教育基金申报（逢单年申报）、中国博士后科学基金申报 | bar: 1月 to 3月
教育部留学回国人员启动基金（全年受理，3月和9月评审）
| 省级项目 | 广东省科技计划项目（包括科技计划项目、产学研项目、粤港招标项目、软科学项目、广东省重点实验室） | bar: 1月 to 3月; 9月
广东省自然科学基金（团队项目、重点项目、面上项目、博士启动项目） | bar: 2月 to 4月
| 市厅级项目 | 汕头市科技计划项目申报 | bar: 2月 to 4月
广东省海洋渔业科技推广专项项目、广东省海洋高新技术科技项目申报 | bar: 7月 to 9月
广东省教育厅高等学校学科专项资金项目（高校创新团队、育苗项目、高校重点实验室）申报 | bar: 8月 to 9月
| 校青年基金 | 汕头大学青年科研基金项目 | bar: 7月 to 9月
项目管理 | 项目申报跟踪 | 与上级主管单位沟通联系，跟踪项目评审结果（从申报材料上交至评审工作结果） | bar: 4月 to 8月
| 项目申请指南征集 | 国家自然科学基金----广东省政府联合基金指南 | bar: 7月 to 9月
广东省科技基础条件建设项目、广东省教育部科技部产学研结合重大科技项目、广东省科技专项项目 | bar: 9月 to 10月
| 纵向项目绩效评价、经费审计 | 广东省科技计划项目绩效评价、广东省自然科学基金绩效评价、汕头市科技计划项目绩效评价 | bar: 5月 to 6月
| 各级各类项目立项、签定合同书 | 国家自然科学基金计划书 | bar: 10月 to 11月
广东省自然科学基金合同书、广东省科技计划项目合同书 | bar: 11月
汕头市科技计划项目合同书、校青年基金、其他项目合同书 | bar: 11月 to 12月
| 各级各类项目年度检查、结题验收 | 国家自然科学基金年度检查及结题审核 | bar: 1月 to 2月
广东省自然科学基金年度检查及结题审核、广东省科技计划项目年度检查及结题审核 | bar: 12月
各级科研重点实验室的材料组织和申报，现有教育部、省、教育厅重点实验室的管理、建设和评估检查 | bar: 12月
校青年基金项目年度检查及结题审核 | bar: 12月
科研信息管理 |  | 各类专家数据库的信息维护，新进科研人员的信息登记、分类
开发和维护科研管理信息系统（管理版及个人版）和科研处网站
负责完成教育部下达的高等学校科技统计（理、工、农、医类）、高等学校科技统计（人文、社科类）统计年报表；高等学校实验室信息统计年报（科研部分）
其他工作业务 |  | 汕头大学青年科研基金学术论坛 | bar: 9月
编写与本科业务有关的工作总结 | bar: 12月
召开自然科学项目申请动员会、校青年基金项目总结会 | bar: 12月
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
科研成果与开发科 联系电话:82903271
科技开发 | 加强与地方企事业单位的科技合作 | 制作《汕头大学为地方经济服务或合作领域介绍》宣传画册 | bar: 2月 to 3月
通过与各市、区科技局加强联系，每周组织各专业教师到粤东重点企业进行调研，洽谈科研合作，并争取建立若干科研平台 | bar: 3月 to 12月
| 教育厅产学研结合示范基地 | 申报2009年教育厅产学研结合示范基地 | bar: 5月
组织并制订、实施水产品健康养殖与加工产学研结合示范(创新培养)基地建设方案 | bar: 3月
做好轻工装备产学研结合示范基地中期检查工作 | bar: 7月
| 汕头轻工装备研究院建设 | 组织申报2009年省、市科技厅科技计划、产业共性技术项目、平台建设项目等 | bar: 1月 to 5月
做好省重点产业科技创新平台各项目验收工作
| 产学研战略联盟 | 创造条件加入相关的产学研战略联盟，并争取成立软包装印刷设备制造业产学研战略联盟 | bar: 5月 to 12月
| 工程研究中心 | 组织申报省教育厅工程研究中心 | bar: 5月
知识产权试点事业单位 | 组织机构 | 成立汕头大学知识产权工作领导小组 | bar: 1月
| 知识产权宣传教育 | 1、举办知识产权保护推广周活动； 2、举办百千万人才培训活动。 | bar: 4月
| 知识产权创造 | 会同学生处鼓励各学院学生积极申报专利等
| 专利转让 | 通过组织参加专利成果展等，并结合企业申报高新技术企业的需求，力争实现专利转让零的突破
科研成果管理 | 推广与转化 | 组织申报省科技厅成果推广计划项目，制作《汕头大学科研成果集》，参加各类各级科技成果洽谈会等
| 成果鉴定 | 组织做好科技成果鉴定工作 | bar: 1月 to 3月
| 申报各级各类奖励 | 申报2009年汕头市科学技术奖 | bar: 3月
申报2009年省科学技术奖 | bar: 5月
申报高等学校科学研究优秀成果奖 | bar: 9月
| 统计三大检索收录等科研成果 | 统计整理我校教师年科研成果 | bar: 1月 to 3月
其它业务工作 |  | 对教师参加学术会议的补贴申请进行预审；学术著作的出版补贴等工作；科研合同的审核等
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
人文社会科学研究管理办公室 联系电话:82902563
项 目 管 理 | 申报动员 | 1、查阅社科纵向项目申报有关文件； 2、与上级主管部门就项目申报事项进行沟通。
发布项目申报通知，组织各单位进行项目申报 | bar: 1月; 3月 to 11月
| 申报跟踪 | 收集、评审、筛选、整理、上报项目申报材料
与上级主管单位沟通联系，跟踪项目评审结果（申报材料上交至评审工作结果） | bar: 3月 to 12月
| 立项管理 | 根据上级下达的立项通知书，组织获批立项的老师制订项目研究计划、签订项目合同书
1、根据立项文件要求办理立项相关事宜； 2、根据经费到达情况办理相关的财务手续、更新项目管理信息。
| 中检检查 | 1、根据上级文件要求通知项目负责人进行中期检查； 2、收集、审查、整理、上报（分析）项目检查材料，跟踪检查结果。 | bar: 9月; 11月
| 结项管理 | 1、根据项目结项要求通知项目负责人进行项目结项； 2、收集、审查、整理、上报结项材料，跟踪结项结果 | bar: 5月 to 10月; 12月
平 台 建 设 | 地方政府发展研究所 | 1、根据上级要求，通知基地负责人进行进行检查，收集、审查、整理、上报基地检查材料；跟踪检查结果； 2、组织基地的课题招标工作，组织基地参与基地重大项目申报、跟踪申报结果。 | bar: 4月; 9月 to 12月
| 校内平台扶持建设 | 通过各种措施扶持中小企业创新研究中心、20世纪中国文学研究中心、新国学研究中心三个基地的建设
| 省文科基地平台申报 | 1、查阅基地申报文件、就基地申报事项与主管部门沟通，通知有关单位进行基地申报； 2、收集、审查、整理、上报申报材料，跟踪申报结果。 | bar: 9月 to 12月
社科成果管理 | SSCI与CSSCI成果收集整理与统计 | 向中国社会科学研究评价中心提出检索申请，收取检索结果并支付相关费用，对检索结果进行归类分析 | bar: 6月 to 8月
| 年薪制科研业绩考核 | 根据学校对新进人才评估和校年薪制考核工作的需要，审核新进文科学科教师的科研项目和科研成果 | bar: 5月 to 6月; 9月 to 12月
| 专家库建设 | 根据上级专家库信息更新的需要，组织我校专家更新其在专家库的个人信息 | bar: 7月 to 8月
专家 推荐 | 申报与结项材料评审 | 配合各类科研项目申报、结项工作，组织我校专家对上级分派的申报、结项材料进行评审、鉴定
| 会评专家推荐 | 根据项目、奖项申报评审的需要，争取、组织校内专家参加评审会议 | bar: 9月 to 12月
社科奖励 | 申报动员 | 查阅有关文件、发布奖项申报通知 | bar: 3月 to 4月; 9月
| 校内遴选 | 收集、评审、筛选奖项申报材料，整理、上报奖项申报材料 | bar: 3月 to 5月; 9月 to 10月
| 申报跟踪 | 与上级主管单位沟通联系，跟踪奖项申报评审结果 | bar: 3月 to 6月; 11月 to 12月
其他工作业务 | 文科基金科研活动 | 组织项目负责人举办年度学术讲座 | bar: 9月
组织召开2009年度汕头大学文科基金项目启动动员会议 | bar: 12月
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
发展规划科("211工程)办公室 联系电话:82510653
1、起草四个重点建设学科项目《可行性研究报告》 | bar: 1月 to 2月
2、可行性论证及报批 | bar: 1月 to 3月
3、修订项目实施管理办法和专项资金管理办法 | bar: 3月 to 5月
4、自筹资金项目的规划和立项 | bar: 3月 to 5月
5、协调起草几个重要事项请示 | bar: 1月 to 3月
6、项目法人与各项目签订《计划任务书》 | bar: 5月 to 6月
7、建设项目年度设备计划、资金使用计划、项目资金的划拨 | bar: 3月 to 12月
8、修订、公布《基于报表制度的“211工程”三期建设项目动态管理方案》 | bar: 5月
9、动态管理系统的开发及人员培训 | bar: 6月 to 9月
10、项目报表工作以及相关管理工作 | bar: 6月 to 12月
11、简报工作
12、档案工作、双周报告
13、项目进展总结、评价