汕头市科技计划项目验收结题工作规程（试行）

为规范我市科技计划项目的验收结题（以下简称“验收”）工作，确保科技项目实施质量和财政经费使用效益，根据我市科技计划项目和资金管理的有关规定，参照省科技厅科技计划项目验收结题管理的实施细则和工作规程，制定本工作规程。

第一条 适用范围

本工作规程适用于2013年度以及之前的市级科技计划项目。

第二条 验收内容

项目验收以《汕头市科技计划项目合同书（任务书）》（以下简称“合同书”）为基础，对合同书中的研发内容、任务指标、经费使用等情况进行考核评价，并综合考察项目承担单位和项目组的项目管理、绩效评价、科研信用等情况。

第三条 验收分工

监督审计部门（办公室）统筹管理项目验收工作，负责制订实施细则和工作规程；监督和考核项目验收的进度和质量；组织项目的验收；根据验收结论进行信用和绩效管理。

项目主管业务科室（以下简称“业务科室”）负责督促项目承担单位按时提交验收申请；审核项目承担单位提交的验收材料；协助做好验收。业务科室可委托区县科技行政部门或项目主管部门组织验收，并加强对验收工作的质量控制。

监察室负责监督检查和举报处理。

第四条 验收形式

项目验收分为会议（现场）验收和材料验收两种形式。10万元及以上项目一般采用会议验收形式（集中验收或单独验收），10万元以下项目可以采用材料验收形式。10万元以下项目经市科技局授权，可以委托区县科技主管部门或项目主管部门验收。

第五条 验收流程

（一）验收申请

项目承担单位在市科学技术局网站下载并填写《汕头市科技计划项目结题验收申请书》（见附件7）。

按期完成的项目，项目承担单位应当在项目合同书到期后3个月内提出验收申请；合同书规定的任务、指标及经费投入等提前完成的，可在合同书到期前提出验收申请。

不能按期完成需要延期的项目，要提交延期验收结题或项目终止结题申请。

（二）主管部门初审

项目主管部门在20个工作日内对验收申请材料进行初审，提出审核意见。不符合验收条件的项目，审核不通过退回项目承担单位；符合验收条件的项目，审核通过提交至市科技局业务科室。

（三）市科技局审核

市科技局业务科室负责审核项目验收资料的完整性，以及合同考核指标完成情况。业务科室和监督审计部门（办公室）应当自验收申请提交到市科技局之日起20个工作日内完成审核并批复。审核不通过的，退回项目承担单位；审核通过的，20万元以下项目由业务科会同办公室验收，20万元及以上项目由办公室会同业务科验收。

（四）组织验收

项目承担单位接到验收批复通知后应抓紧做好项目验收准备工作，业务科和办公室应在发出验收批复通知起2个月内完成验收工作。

1、专家产生

项目验收组织单位根据项目的类型、专业领域来选取专家，专家名单原则上来自汕头市科技局科技专家库，由市科技局科技规划科从科技专家库抽取（其中财务专家名单知会办公室），项目承担单位不得私自选取专家。专家会议（现场）验收需要5名或以上的单数专家组成专家组（专家组须含1位财务专家，财务专家不能是出具审计报告的单位人员），其中1名专家担任专家组组长。材料验收需要3名或以上的单数专家（含1名财务专家）。

2、项目财务验收

对立项资金20万元及以上的项目，项目承担单位须提交项目审计报告和经费决算表，立项资金20万以下的由项目承担单位出具经费决算表。项目相关财务资料必须符合《汕头市科技计划项目结题财务验收审计报告》（见附件5）和《汕头市科技计划项目结题经费决算表》（见附件6）的标准格式。

3、项目验收

采取会议（现场）验收的，专家组通过听取项目承担单位的项目执行和完成情况介绍、质询讨论等程序，必要时开展现场考察、现场测试等程序组织结题验收。验收专家组讨论后，形成专家组意见。专家意见有分歧的，2/3或以上的专家同意通过验收的为验收通过，否则验收不通过。

采取材料验收的，由专家对验收材料独立进行审核，并填写《汕头市科技计划项目材料验收结题专家意见表》（见附件8），由专家组组长汇总其他专家的验收意见，形成验收意见。2/3或以上的专家同意通过验收的为验收通过，否则验收不通过。

财务专家认为财务验收不通过的，项目验收不通过。

4、验收结论

验收结论分为验收通过、验收不通过。

项目完成度在80%或以上的，较好地完成项目合同书规定的任务和技术、经济、成果等指标，经费落实到位且使用合理合规的项目，为验收通过。对于验收通过的项目，其中项目完成度达到或超过100%的，评为良好，其他的为合格。

项目存在下列情况之一的验收不通过：总体上完成合同任务及指标不到80%的；提供虚假文件资料及数据的；专家组评审认为项目进展与预期成果差距较大的；其他不应通过验收的情况。

（五）结论反馈

项目验收后，业务科室应在结论形成之日起的15个工作日内，反馈项目验收结果。验收不通过的，验收组织单位在结论形成之日起的15个工作日内，由监督审计部门向项目承担单位发出《验收结题整改通知书》，整改期一般不超过6个月。整改完毕后，项目承担单位可重新提交验收申请，再次申请组织验收工作。第二次验收仍不通过的，或者整改通知发出之日起6个月未重新提出申请的，自动转入终止结题程序处理。

（六）归档备案

通过验收的项目，各项目主管部门、业务科室、组织验收单位应及时办结项目验收有关事项。项目承担单位应按照专家意见修改完善有关材料，并按要求将验收材料一式不少于4份报送给项目主管部门盖章，由项目主管部门集中分类报送市科技局有关业务科，由业务科审核盖章后送办公室复核，局领导审批后加盖市科技局印章。业务科室负责验收材料的返还与归档，盖章流程完毕后，办公室保留1份归档，业务科保留1份，项目主管部门保留1份，其余由项目主管部门返还给项目承担单位。

第六条 绩效和信用管理

监督审计部门（办公室）根据各项目的执行和验收情况，对项目承担单位和项目负责人进行绩效和信用记录。

第七条 本规程由市科技局办公室负责解释。特殊项目或政策有特别要求的，可适当调整规程。

第八条 本规程自印发之日起施行。

附件：

1．汕头市科技计划项目验收内部流程

2．汕头市科技计划项目验收申请报送材料清单

3．汕头市科技计划项目验收后报送材料清单

4．汕头市科技计划项目验收工作总结(含技术总结)编写提纲

5．汕头市科技计划项目结题财务验收审计报告（格式）

6．汕头市科技计划项目结题经费决算表（格式）

7．汕头市科技计划项目结题验收申请书（验收书）

8．汕头市科技计划项目材料验收结题专家意见表

9．汕头市科技计划项目终止结题申请书